**单元，集成，接口，系统，容错，验收**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标注 | **3.1单元测试** | 工作日 | 开始时间 | 结束时间 | 测试人员 |
|  | 3.1.1各单元是否达到预期 | 3 | 18/11/21 | 18/11/23 | A，B |
|  | 3.1.2修改代码 | 1 | 18/11/23 | 18/11/24 | A，B |
|  | 3.1.3再次测试代码 | 2 | 18/11/25 | 18/11/26 | A，B |
|  | 3.1.4生成测试报告 | 2 | 18/11/27 | 18/11/28 | A，B |
|  | **3.2集成测试** | **5** | **18/11/29** | **18/12/3** | B，C |
|  | 3.2.1各单元集成后是否符合规范 | 1.25 | 18/11/29 | 18/11/30 | B，C |
|  | 3.2.2修改代码 | 1.25 | 18/11/30 | 18/12/1 | B，C |
|  | 3.2.3再次测试代码 | 1.25 | 18/12/1 | 18/12/2 | B，C |
|  | 3.2.4生成测试报告 | 1.25 | 18/12/2 | 18/12/3 | B，C |
|  | **3.3接口测试** | **5** | **18/12/4** | **18/12/8** | C，D |
|  | 3.3.1编写测试脚本并定义预期结果 | 1.25 | 18/12/4 | 18/12/5 | C，D |
|  | 3.3.2修改代码 | 1.25 | 18/12/5 | 18/12/6 | C，D |
|  | 3.3.3再次测试代码 | 1.25 | 18/12/6 | 18/12/7 | C，D |
|  | 3.3.4生成测试报告 | 1.25 | 18/12/7 | 18/12/8 | C，D |
|  | **3.4系统测试** | **5** | **18/12/9** | **18/12/13** | D，E |
|  | 3.4.1编写测试脚本并定义预期结果 | 1.25 | 18/12/9 | 18/12/10 | D，E |
|  | 3.4.2修改代码 | 1.25 | 18/12/10 | 18/12/11 | D，E |
|  | 3.4.3再次测试代码 | 1.25 | 18/12/11 | 18/12/12 | D，E |
|  | 3.4.4生成测试报告 | 1.25 | 18/12/12 | 18/12/13 | D，E |
|  | **3.5容错测试** | **6** | **18/12/14** | **18/12/19** | E，F |
|  | 3.5.1编写测试脚本并定义预期结果 | 2.4 | 18/12/14 | 18/12/16 | E，F |
|  | 3.5.2修改代码 | 1.2 | 18/12/16 | 18/12/17 | E，F |
|  | 3.5.3再次测试代码 | 1.2 | 18/12/17 | 18/12/18 | E，F |
|  | 3.5.4生成测试报告 | 1.2 | 18/12/18 | 18/12/19 | E，F |
|  | **3.6验收测试** | **6** | **18/12/20** | **18/12/25** | F，G |
|  | 3.6.1编写测试脚本并定义预期结果 | 2.4 | 18/12/20 | 18/12/22 | F，G |
|  | 3.6.2修改代码 | 1.2 | 18/12/22 | 18/12/23 | F，G |
|  | 3.6.3再次测试代码 | 1.2 | 18/12/23 | 18/12/24 | F，G |
|  | 3.6.4生成测试报告 | 1.2 | 18/12/24 | 18/12/25 | F，G |